## Sheet1
Intervenant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Flux de travail/Tâche
NC, HKL, SAT | [15 empty] | Étude du domaine | bar: 1 to 2
NC, HKL, SAT | [15 empty] | Préparation des questions | bar: 2 to 3
NC | [15 empty] | Glossaire | bar: 1 to 2
NC, HKL | [15 empty] | Diagramme de CUs + Scénarios | bar: 1 to 4; 8 to 12
NC, HKL | [15 empty] | Diagramme d'activités | bar: 1 to 4; 8 to 12
NKN, AM | [15 empty] | Prototype | bar: 1 to 4; 8 to 12
HKL | [15 empty] | README | bar: 3 to 4; 12
NC, NKN, HKL, AM | [15 empty] | Analyse | bar: 3 to 5; 8 to 10
NC, NKN, HKL, AM | [15 empty] | Rédaction du rapport | bar: 3 to 4; 10 to 15
NC | [15 empty] | Révision de l'analyse | bar: 8 to 9
NC, AM | [15 empty] | Conception, Architecture et Diagramme de séquences | bar: 9 to 12; 15
NC, NKN, HKL, AM | [15 empty] | Implémentation et tests | bar: 10 to 15
NC, NKN, HKL, AM | [15 empty] | Documentation | bar: 12